# Appel d'Offres — Évaluation à mi-parcours du Programme d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural (PAER)

**Commanditaire :** Agence de Développement Agricole (ADA) — Maroc

## Contexte

Le PAER est un programme de 4 ans (2022-2026) financé par l'Union Européenne, visant à développer l'entrepreneuriat rural dans les régions de Souss-Massa et Drâa-Tafilalet. Le programme cible 2 000 jeunes ruraux et 500 coopératives agricoles. Un budget de 12 millions d'euros a été alloué pour des activités de formation, d'accompagnement et d'accès au financement.

## Objet de la mission

Réaliser une évaluation à mi-parcours du PAER selon les critères OCDE/CAD (pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité). La mission inclut une analyse de la chaîne de résultats, des entretiens terrain dans les deux régions, et la production d'un rapport assorti de recommandations stratégiques.

## Livrables attendus

- Note de démarrage avec méthodologie détaillée (J+15)

- Rapport provisoire (J+60)

- Atelier de restitution avec les parties prenantes

- Rapport final intégrant les commentaires (J+90)

## Profil recherché

Cabinet spécialisé en suivi-évaluation de programmes de développement, avec expérience en entrepreneuriat rural et connaissance du contexte marocain. Maîtrise des outils qualitatifs et quantitatifs requise.

## Informations administratives

- **Budget estimé :** 180 000 MAD TTC

- **Délai de soumission :** 30 jours

- **Langue du rapport :** Français